## Sheet1
Burn-Up Chart
Date | Completed Work | Total Completed Work | Total Scope | Remaining Work | Target Goal
2025-10-08 | 3 | 3 | 31 | 28 | 1.5
2025-10-09 | 0 | 3 | 31 | 28 | 1.5 | Date | Completed Work | Total Scope | Remaining Work | Target Goal
2025-10-10 | 0 | 3 | 31 | 28 | 1.5
2025-10-11 | 0 | 3 | 31 | 28 | 1.5
2025-10-12 | 0 | 3 | 31 | 28 | 1.5
2025-10-13 | 3 | 6 | 31 | 25 | 1.5
2025-10-14 | 3 | 9 | 31 | 22 | 1.5
2025-10-15 | 0 | 9 | 31 | 22 | 1.5
2025-10-16 | 4 | 13 | 31 | 18 | 1.5
2025-10-17 | 0 | 13 | 31 | 18 | 1.5
2025-10-18 | 0 | 13 | 31 | 18 | 1.5
2025-10-19 | 3 | 16 | 31 | 15 | 1.5
2025-10-20 | 3 | 19 | 31 | 12 | 1.5
2025-10-21 | 0 | 19 | 31 | 12 | 1.5
Completed Work: Work finished during sprint
Total Scope: Work to be completed over whole project
Remaining Work: Total Scope - Completed Work
Target Goal: Ideal completion
Key Metrics
Initial Scope | 31 story points
Final Scope | 31 story points
Work Completed | 19 story points
Remaining Work | 12 story points
Completion Rate | 61 %
Scope Added During Sprint | 0 story points