## Sheet1
Burn-Up Chart
Date | Completed Work | Total Completed Work | Total Scope | Remaining Work | Target Goal
2025-10-22 | 3 | 3 | 44 | 41 | 3.15
2025-10-23 | 0 | 3 | 44 | 41 | 3.15
2025-10-24 | 2 | 5 | 44 | 39 | 3.15
2025-10-25 | 0 | 5 | 44 | 39 | 3.15
2025-10-26 | 0 | 5 | 44 | 39 | 3.15
2025-10-27 | 2 | 7 | 44 | 37 | 3.15
2025-10-28 | 6 | 13 | 44 | 31 | 3.15
2025-10-29 | 0 | 13 | 44 | 31 | 3.15
2025-10-30 | 5 | 18 | 44 | 26 | 3.15
2025-10-31 | 0 | 18 | 44 | 26 | 3.15
2025-11-01 | 4 | 22 | 44 | 22 | 3.15
2025-11-02 | 6 | 28 | 44 | 16 | 3.15
2025-11-03 | 4 | 32 | 44 | 12 | 3.15
2025-11-04 | 3 | 35 | 44 | 9 | 3.15
Completed Work: Work finished during sprint
Total Scope: Work to be completed over whole project
Remaining Work: Total Scope - Completed Work
Target Goal: Ideal completion
Key Metrics
Initial Scope | 44 story points
Final Scope | 44 story points
Work Completed | 35 story points
Remaining Work | 9 story points
Completion Rate | 79.5 %
Scope Added During Sprint | 0 story points