## Sheet1
Burn-Up Chart
Date | Completed Work | Total Completed Work | Total Scope | Remaining Work | Target Goal
11/5//2025 | 6 | 6 | 97 | 91 | 6.93
2025-11-06 | 5 | 11 | 97 | 86 | 6.93
2025-11-07 | 6 | 17 | 97 | 80 | 6.93
2025-11-08 | 6 | 23 | 97 | 74 | 6.93
2025-11-09 | 6 | 29 | 97 | 68 | 6.93
2025-11-10 | 5 | 34 | 97 | 63 | 6.93
2025-11-11 | 6 | 40 | 97 | 57 | 6.93
2025-11-12 | 8 | 48 | 97 | 49 | 6.93
2025-11-13 | 6 | 54 | 97 | 43 | 6.93
2025-11-14 | 7 | 61 | 97 | 36 | 6.93
2025-11-15 | 8 | 69 | 97 | 28 | 6.93
2025-11-16 | 6 | 75 | 97 | 22 | 6.93
2025-11-17 | 8 | 83 | 97 | 14 | 6.93
2025-11-18 | 8 | 91 | 97 | 6 | 6.93
Completed Work: Work finished during sprint
Total Scope: Work to be completed over whole project
Remaining Work: Total Scope - Completed Work
Target Goal: Ideal completion
Key Metrics
Initial Scope | 97 story points
Final Scope | 97 story points
Work Completed | 91 story points
Remaining Work | 6 story points
Completion Rate | 0.93814
Scope Added During Sprint | 0 story points