## Sheet1
Burn-Up Chart
Date | Completed Work | Total Completed Work | Total Scope | Remaining Work | Target Goal
11/19//2025 | 3 | 3 | 48 | 45 | 3.75
2025-11-20 | 0 | 3 | 48 | 45 | 3.75
2025-11-21 | 5 | 8 | 48 | 40 | 3.75
2025-11-22 | 4 | 12 | 48 | 36 | 3.75
2025-11-23 | 0 | 12 | 48 | 36 | 3.75
2025-11-24 | 5 | 17 | 48 | 31 | 3.75
2025-11-25 | 7 | 24 | 48 | 24 | 3.75
2025-11-26 | 8 | 32 | 48 | 16 | 3.75
2025-11-27 | 4 | 36 | 48 | 12 | 3.75
2025-11-28 | 0 | 36 | 48 | 12 | 3.75
2025-11-29 | 3 | 39 | 48 | 9 | 3.75
2025-11-30 | 0 | 39 | 48 | 9 | 3.75
2025-12-01 | 3 | 42 | 48 | 6 | 3.75
2025-12-02 | 4 | 46 | 48 | 2 | 3.75
Completed Work: Work finished during sprint
Total Scope: Work to be completed over whole project
Remaining Work: Total Scope - Completed Work
Target Goal: Ideal completion
Key Metrics
Initial Scope | 48 story points
Final Scope | 48 story points
Work Completed | 46 story points
Remaining Work | 2 story points
Completion Rate | 0.95833
Scope Added During Sprint | 0 story points